## Sheet1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | Bruker historie | Oppgave | Time estimat(T) | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31
|  |  | Uke nr | Uke 34 | Uke 35 | Uke 36 | Uke 37 | Uke 38 | Uke 39 | Uke 40 | Uke 41 | Uke 42 | Uke 43 | Uke 44
|  |  | Dag 0 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11
ID 23 | BRH - 1 | Design | 2 | 2024-08-22: 0
|  | Kode | 5 | 2024-08-22: 2
Enhetstesting
| BRH - 2 | Design | 2
|  | Kode | 5
Enhetstesting
| BRH - 3 | Design | 2
|  | Kode | 5
Enhetstesting
| BRH - 4 | Design
|  | Kode | 5
Enhetstesting
| BRH - 5 | Design |  | 2024-08-22: 2
|  | Kode | 5
Enhetstesting
| BRH - 6 | Design
|  | Kode | 5
Enhetstesting
| BRH - 7 | Design
|  | Kode | 5
Enhetstesting
Gjenstående |  |  | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Ideal trend |  |  | 41 | 37.2727 | 33.5455 | 29.8182 | 26.0909 | 22.3636 | 18.6364 | 14.9091 | 11.1818 | 7.4545 | 3.7273 | 0
https://www.youtube.com/watch?v=J17dOgmjS2c