## Sheet1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | Bruker historie | Oppgave | Time estimat(T) | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31
|  |  | Uke nr | Uke 34 | Uke 35 | Uke 36 | Uke 37 | Uke 38 | Uke 39 | Uke 40 | Uke 41 | Uke 42 | Uke 43 | Uke 44
|  |  | Dag 0 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11
| BRH - 1 | Design | 2 | bar: 2024-08-22 to 2024-10-31
|  | Kode | 9 | 2024-08-22: 2; 2024-08-29: 1; 2024-09-12: 1; 2024-09-26: 2; 2024-10-03: 1; 2024-10-10: 1
|  | Enhetstesting | 1 | bar: 2024-08-22 to 2024-10-31
| BRH - 2 | Design | 2 | 2024-08-22: 1; 2024-08-29: 0.5; 2024-09-05: 1
|  | Kode | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1
|  | Enhetstesting | 1 | bar: 2024-08-22 to 2024-10-31
| BRH - 3 | Design | 2 | 2024-08-22: 1.5
|  | Kode | 8 | 2024-08-29: 2; 2024-09-05: 1; 2024-09-12: 0.5; 2024-09-19: 2; 2024-10-03: 2
|  | Enhetstesting | 1 | 2024-09-19: 0.5; 2024-09-26: 2; 2024-10-03: 1
| BRH - 4 | Design | 2 | 2024-08-22: 1; 2024-08-29: 1.5
|  | Kode | 10 | 2024-08-29: 1.5; 2024-09-05: 1; 2024-09-12: 2; 2024-09-19: 0.5; 2024-09-26: 2; 2024-10-03: 2.5
|  | Enhetstesting | 1 | bar: 2024-08-22 to 2024-10-31
| BRH - 5 | Design | 2 | 2024-08-22: 1.5; 2024-08-29: 0.5; 2024-09-05: 0.5
|  | Kode | 8 | 2024-08-22: 0.5; 2024-08-29: 1; 2024-09-05: 1.5; 2024-09-12: 2; 2024-09-26: 0.5; 2024-10-03: 1
|  | Enhetstesting | 1
| BRH - 6 | Design | 2 | 2024-08-22: 2; 2024-09-19: 0.5
|  | Kode | 8 | 2024-08-29: 1; 2024-09-05: 2; 2024-09-12: 1; 2024-09-26: 2; 2024-10-03: 2
|  | Enhetstesting | 1 | bar: 2024-08-22 to 2024-10-31
| BRH - 7 | Design | 0.5 | 2024-09-26: 0.5
|  | Kode | 3 | 2024-10-03: 2.5; 2024-10-10: 1
|  | Enhetstesting | 0.5 | 2024-10-10: 0.5
| BRH - 8 | Design | 1 | 2024-10-17: 0.5
|  | Kode | 5 | 2024-10-17: 2; 2024-10-24: 2
|  | Enhetstesting | 2
Gjenstående |  |  | 81 | 69.5 | 59.5 | 50 | 42.5 | 39 | 29 | 15.5 | 8 | 5.5 | 3.5 | 3.5
Ideal trend |  |  | 81 | 73.6364 | 66.2727 | 58.9091 | 51.5455 | 44.1818 | 36.8182 | 29.4545 | 22.0909 | 14.7273 | 7.3636 | 0
https://www.youtube.com/watch?v=J17dOgmjS2c